## Hoja 1
ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | ENTREGABLES | REQUISITOS | CALIDAD
1 | Deportes Online | Proyecto general | Administracion del Proyecto | El proyecto terminado | Project manager, expertos, analista de sistemas, programadores, lugar de trabajo, computadoras, empresa de marketing, QA's
2020-01-01 | Sistema | Construcción del sistema | Cristian Villafañe Vega | El sistema web en funcinamiento | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1,1 | Interfaces | Vistas pata utilizar el sistema web | Sebastián Romano | Las interfaces web en funcionamiento | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1 | Home | Vista de la Pagina principal del sitio web | Rodrigo Aguirre | La navegacion de la pagina principal en funcionamiento | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.1 | Slider | Componente web donde se visualizan los productos destacadas como las promociones disponibles. | Lucas Ambesi | El slider en funcionamiento | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.1.1 | Promociones | Vista de Productos que cuentan con descuentos exclusivos del momento. | Cristian Villafañe Vega | Las vistas y acceso a las promociones en el slider | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.1.2 | Productos destacados | Vista de Productos que se destacan sobre los demas por su cantidad de ventas en el sitio. | Kevin Grimberg | La vista y acceso a los productos destacados | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2 | Menú | Vista de la barra de navegacion del sitio web | Pablo Hermida | EL menu en funcionamiento | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.1 | Información institucional | Información en detalle sobre la institucón responsable de éste servicio. | Sebastián Romano | Acceso a la informacion de la empresa | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.2 | Formulario de contacto | Espacio utilizado para ponerse en contacto con la institución | Rodrigo Aguirre | Acceso y funcionamiento del formulario de contacto de la empresa | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.3 | Catálogo de productos | Módulo que integra la totalidad de los productos. | Lucas Ambesi | Acceso y funcionamiento del catalogo de productos | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.3.1 | Productos | Articulos que se comercializan en el sitio | Cristian Villafañe Vega | vista y acceso de los productos para su compra | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.3.1.1 | Productos relacionados | Productos integrados en la misma jerarquia de categorizacion que el producto que se este buscando. | Kevin Grimberg | Vista y acceso de los productos relacionados al producto que se esta buscando en el catalogo | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.3.1.2 | Valoración y opiniones | Espacio destinado a la calificacion y oponion sobre los productos. | Pablo Hermida | visca y acceso a la valoracion y opinion de los compradores sobre cada producto | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.3.1.3 | Categorias y Sub-categorias | Organizacion jerarquica de los productos. | Sebastián Romano | Vista, acceso y clasificacion de las categorias y sub-categorias | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.3.2 | Gestor de búsqueda | Modulo destinado a facilitar la busqueda de productos. | Rodrigo Aguirre | Acceso, ordenamiento y filtracion para la busqueda de productos por distintos metods | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.3.2.1 | Buscador por palabra | Opcion de busqueda rapida de productos por nombre o descripcion. | Lucas Ambesi | filtrar productor por palabra/s basads en el nombre o descripcion de los productos | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.3.2.2 | Filtro por categoría | Al filtrar por una categoría, solo se mostrarán los productos asociados a la misma. | Cristian Villafañe Vega | filtrar los productos por sus categorias y sub-categorias | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.3.2.3 | Orden por precio y nombre | Ordenamiento de forma ascendente o descendente de los productos. | Kevin Grimberg | ordenar el productos por orden ascendento o descendente por precio o nombre | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.1.2.3.3 | Visualización de datos | Metodos de visualizacion de los productos | Pablo Hermida | vistas de los distintos productos por distintas formas | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.3.3.1 | Cards | Visualizacion horizontal que da foco a las imagenes mas que a la descripcion. Permite ver mas cantidad de productos por pagina | Sebastián Romano | Vista de los productos en forma de tarjetas | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.3.3.2 | Tiles | Visualizacion vertical con una breve descripcion del producto. Permite ver menor cantidad de productos por pagina | Rodrigo Aguirre | Vista de los productos en forma de filas (tiles) | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.2 | Check-Out | Modulo destinado a la gestion del pago. Ultimo paso del cliente para concretar la compra. | Lucas Ambesi | Vista, acceso y funcionamiento del check-out mas el envio del mail al completarse la venta con los datos de la misma al vendedor | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.2.1 | Método de pago | Selección de la modalidad de pago del producto | Cristian Villafañe Vega | Vista y seleccion de los distintos metodos de pago | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.1 | Costo de envío | Costo del envío según zona de entrega | Kevin Grimberg | Vista del precio de costo de envio de la mercaderia segun embalaje(peso y dimensiones) | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.1.2.2 | Costo de producto | Valor del producto final | Pablo Hermida | Vista del precio total de los productos a comprar | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.2.2 | Información del cliente | Nombre completo, fecha de nacimiento, y datos del metodo de pago | Sebastián Romano | formulario con la informacion requerida del cliente para la entrega de la compra | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.2.3 | Mensaje al vendedor | Consultas u observaciones del cliente hacia el vendedor | Rodrigo Aguirre | opcion para dejar un mensaje de parte del comprador al vendedor | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.1.2.4 | Gestor de envios | Organiza los envíos según prioridad | Lucas Ambesi | Embalaje de los productos segun su peso y dimensiones con la opcion de mostrarse en distintos tipos de unidades de medida | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1,2 | ABM | Alta, Baja y Modificación de datos | Kevin Grimberg | Manejo de los datos del sistema | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.2.1 | Gestión de datos | manejo de datos importaciones y exportaciones | Kevin Grimberg | Gestion de los archivos para importar y exportar datos del sistema | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.2.1.1 | Importación desde excel | Abstraccion de datos desde archivos .xlsm , .xlsx, .xml | Pablo Hermida | Importacion de los datos desde un archivo en formato excel | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.2.1.2 | Exportación en formato Facebook | Exportacion del catalogo al formato solicitado por facebook | Sebastián Romano | exportacion del catalogo en el formato requerido por facebook | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.2.2 | Desarrollo | Gestion de datos del sistema | Cristian Villafañe Vega | gestion de los datos del sistema | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.2.2.1 | Categoría | Gestion de las categorias y sub-categorias a las cuales pertenecen los productos | Pablo Hermida | ABM de las categorias y sub-categorias para los distintos productos | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.2.2.2 | Producto | Gestion de los productos (nombre, descripción corta y larga, imagenes, videos, sku, precio, visible) | Sebastián Romano | ABM de los productos | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.2.2.3 | Ofertas | Ofertas temporales con el precio antiguo del producto y el precio en oferta | Rodrigo Aguirre | ABM para las distintas ofertas | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.2.2.3.1 | Descuentos | Rebaja en el precio oficial de un producto | Lucas Ambesi | ABM para los descuentos en distintos productos | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1.2.2.3.2 | Códigos promocioables | Codigos de promocion para ciertos clientes | Cristian Villafañe Vega | ABM para la generacion de codigos de descuento para ciertos clientes o promociones | Programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.1,3 | Base de datos | Procedimientos correspondientes a la hora de crear la base de datos del sistema | Rodrigo Aguirre | Creacion y funcionamiento de la base de datos | DBAs, lugar de trabajo, computadoras
1.1.3.1 | Análisis y diseño | Se define la estructura de la base de datos y sus entidades luego de analizar minuciosamente las necesidades del sistema | Lucas Ambesi | Diseño de las entidades de la base de datos completa | DBAs, lugar de trabajo, computadoras
1.1.3.2 | Desarrollo | Etapa en la cual se construye la base de datos correspondiente | Cristian Villafañe Vega | Construccion de la base de datos del sistema | DBAs, lugar de trabajo, computadoras
1.1.3.3 | Migración | Migración de datos en caso de que haya datos antiguos | Kevin Grimberg | Migracion de datos en caso de ser necesaria | DBAs, lugar de trabajo, computadoras
2020-02-01 | Entorno de trabajo | Conlleva todos los procedimientos correspondientes a la hora de crear una base de datos que complazca las necesidades del proyecto | Pablo Hermida | Servidores en funcinamiento con todos sus requisitos para poner a prueba y en funcionamiento el propio sistema | Servidores, licencias, soporte
1.2,1 | Servidores | Compra y configuración de los servidores | Sebastián Romano | Servidores que alvergaran al propio sistema | Servidores, licencias, soporte
1.2,2 | Ides | Compra de las licencias y configuración de los IDEs de trabajo. | Rodrigo Aguirre | Licensias y ides para el correcto funcionamiento de los servidores | Servidores, licencias, soporte
1.2,3 | Ambiente de testing | Configuración del ambiente de testeo | Lucas Ambesi | Ambiente para el testeo de los servidores y del propio sistema | Servidores, licencias, soporte
2020-03-01 | Administración de proyecto | Gestionar tareas del proyecto | Cristian Villafañe Vega |  | Project manager, expertos, analista de sistemas, programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.3,1 | Inicio | Inicio del proyecto | Kevin Grimberg |  | Project manager
1.3,2 | Planificación | Proceso de revision y definicion a lo largo del proyecto de objetivos, costo, recursos, esfuerzo, tiempo, necesidades, mantenimiento. | Pablo Hermida |  | Project manager, expertos
1.3,3 | Ejecución | Ejecución de la planificación del proyecto | Sebastián Romano |  | Project manager, programadores, lugar de trabajo, computadoras
1.3,4 | Monitorieo y control | Es el proceso de seguir y revisar el avance del proyecto para cumplir con lo definido en la planificacion y conseguir la satisfacción de los objetivos | Rodrigo Aguirre |  | Project manager
1.3,5 | Cierre | Cierre del proyecto | Lucas Ambesi |  | Project manager