## CC
Nro Hito | Componente de la WBS |  | Descripción hito | Responsable | Fecha | Preliminar | Preliminar | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
| Código | Descripción |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02
1 | 1.3,1 | Inicio | Proyecto iniciado | Cliente | 2020-08-24 | bar: 2020-08-24
2 | 1.3,2 | Planificacion | Alcance liberado | PM | 2020-08-30 | bar: 2020-08-31
3 | 1.3,2 | Planificacion | Alcance aprobado | Cliente | bar: 2020-09-07
4 | 1.3,2 | Planificacion | Cronograma liberado | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
5 | 1.3,2 | Planificacion | Cronograma aprobado | Cliente | bar: 2020-09-14
6 | 1.3,2 | Planificacion | Costo Liberado | PM | bar: 2020-09-07
7 | 1.3,2 | Planificacion | Costo Aprobado | Cliente | bar: 2020-09-14
8 | 1.2,1 | Servidores | Compra de servidores | PM | bar: 2020-09-14
9 | 1.2,2 | IDEs | Compra de licencias | PM | bar: 2020-09-14
10 | 1.1.2.2 | Desarrollo | ABM Categoria liberado | PM | bar: 2020-09-21
11 | 1.1.2.2 | Desarrollo | ABM Categoria aprobado | Cliente | bar: 2020-09-28
12 | 1.1.2.2 | Desarrollo | ABM Producto liberado | PM | bar: 2020-09-21
13 | 1.1.2.2 | Desarrollo | ABM Producto aprobado | Cliente | bar: 2020-09-28
14 | 1.1.2.2 | Desarrollo | ABM Oferta liberado | PM | bar: 2020-09-21
15 | 1.1.2.2 | Desarrollo | ABM Oferta aprobado | Cliente | bar: 2020-09-28
16 | 1.1,1 | Interfaces | Modulo interfaces liberado | PM | bar: 2020-09-28
17 | 1.1,1 | Interfaces | Modulo interfaces aprobado | Cliente | bar: 2020-10-05
18 | 1.1.1.1.2.3 | I.Catalogo | Modulo catalogo liberado | PM | bar: 2020-09-28
19 | 1.1.1.1.2.3 | I.Catalogo | Modulo catalogo aprobado | Cliente | bar: 2020-10-05
20 | 1.1.1.1.2.1 | I.Institucional | Modulo formulario de contacto liberado | PM | bar: 2020-09-28
21 | 1.1.1.1.2.1 | I.Institucional | Modulo formulario de contacto aprobado | Cliente | bar: 2020-10-05
22 | 1.1.1.1.2.2 | I.Contacto | Modulo informacion institucional liberado | PM | bar: 2020-09-28
23 | 1.1.1.1.2.2 | I.Contacto | Modulo informacion institucional aprobado | Cliente | bar: 2020-10-05
24 | 1.1.1.1.2.3.2 | G. Busqueda | Modulo gestor de busqueda liberado | PM | bar: 2020-10-05
25 | 1.1.1.1.2.3.2 | G. Busqueda | Modulo gestor de busqueda aprobado | Cliente | bar: 2020-10-12
26 | 1.1.1.1.2.3.1 | G.Productos | Modulo producto liberado | PM | bar: 2020-10-05
27 | 1.1.1.1.2.3.1 | G.Productos | Modulo producto aprobado | Cliente | bar: 2020-10-12
28 | 1.1.1.1.1.2.3.3 | Visualizacion | Modulo visualizaciones liberado | PM | bar: 2020-10-05
29 | 1.1.1.1.1.2.3.3 | Visualizacion | Modulo visualizaciones aprobado | Cliente | bar: 2020-10-12
30 | 1.1.1.2 | Checkout | Modulo checkout liberado | PM | bar: 2020-10-05
31 | 1.1.1.2 | Checkout | Modulo checkout aprobado | Cliente | bar: 2020-10-12
32 | 1.3,4 | Control | Testeo de aplicación liberado | Programador | bar: 2020-10-19
|  |  | Testeo de aplicación aprobado | PM | bar: 2020-10-19
33 | 1.3,4 | Control | Proyecto liberado | Cliente | bar: 2020-10-26
34 | 1.3,5 | Fin | Proyecto finalizado | Cliente | bar: 2020-11-02

## CI
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
1 | 2020-03-01 | Administración del proyecto
2 | 1.3,1 | Inicio
3 |  |  | Proyecto Iniciado | PM | El equipo
4 | 1.3,2 | Planificación
5 |  |  | Diseñar la WBS | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 3
6 |  |  | Diseñar el diccionario de la WBS | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 5
7 |  |  | Liberar Alcance | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 6
8 |  |  | Conseguir aprobación del Alcance | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 7
9 |  |  | Fijar actividades para cumplir con los entregables | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 8
10 |  |  | Diseñar Cronograma en base a las actividades a realizar | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 9
11 |  |  | Liberar cronograma | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 10
12 |  |  | Conseguir aprobación del cronograma | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 11
13 |  |  | Determinar recursos a utilizar | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 12
14 |  |  | Determinar el costo requerido para estas actividades | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 13
15 |  |  | Liberar Costo | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 14
16 |  |  | Conseguir aprobación del Costo | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 15
17 | 1.3,3 | Ejecución
18 | 2020-02-01 | Entorno de trabajo
19 | 1.2,1 | Servidores
20 |  |  | Compra de servidores | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi |  |  |  | 16
21 |  |  | Configuración de servidores | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 10 |  |  | 20
22 | 1.2,2 | IDEs
23 |  |  | Compra de licencias | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi |  |  |  | 16
24 |  |  | Configuración de IDEs | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 10 |  |  | 23
25 | 1.2,3 | Ambiente de testing
26 |  |  | Configuración del ambiente de testing | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 10 |  |  | 24
27 |  |  | Verificación del ambiente de testing | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 1 |  |  | 26
28 | 2020-01-01 | Sistema
29 | 1.1,3 | Bases de datos
30 | 1.1.3.1 | Analisis y Diseño
31 |  |  | Diseñar base de datos | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 6 |  |  | 27
32 | 1.1.3.2 | Desarrollo
33 |  |  | Desarrollar base de datos | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 6 |  |  | 31
34 |  |  | Testear base de datos | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 2 |  |  | 33
35 |  |  | Liberar base de datos | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 1 |  |  | 34
36 |  |  | Conseguir aprobación de la base de datos | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 1 |  |  | 35
37 | 1.1,2 | ABMs
38 | 1.1.2.2 | Desarrollo
39 | 1.1.2.2.1 | Categoria
40 |  |  | Desarrollar Entidad | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 2 |  |  | 24 36
41 |  |  | Desarrollar API | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 15 |  |  | 40
42 |  |  | Desarrollar interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 10 |  |  | 27 36
43 |  |  | Integrar ABM Categoria | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 42
44 |  |  | Testear ABM Categoria | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 43
45 |  |  | Liberar ABM Categoria | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 1 |  |  | 44
46 |  |  | Conseguir aprobación ABM Categoria | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 45
47 | 1.1.2.2.2. | Producto
48 |  |  | Desarrollar Entidad | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 2 |  |  | 24 36
49 |  |  | Desarrollar API | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 15 |  |  | 48
50 |  |  | Desarrollar interfaz | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 10 |  |  | 27 36
51 |  |  | Integrar ABM Producto | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 5 |  |  | 50
52 |  |  | Testear ABM Producto | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 5 |  |  | 51
53 |  |  | Liberar ABM Producto | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 1 |  |  | 52
54 |  |  | Conseguir aprobación ABM Producto | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 5 |  |  | 53
55 | 1.1.2.2.3 | Oferta
56 |  |  | Desarrollar Entidad | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 2 |  |  | 24 36
57 |  |  | Desarrollar API | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 15 |  |  | 56
58 |  |  | Desarrollar interfaz | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 10 |  |  | 27 36
59 |  |  | Integrar ABM Oferta | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 5 |  |  | 58
60 |  |  | Testear ABM Oferta | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 5 |  |  | 59
61 |  |  | Liberar ABM Oferta | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 1 |  |  | 60
62 |  |  | Conseguir aprobación ABM Oferta | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 5 |  |  | 61
63 | 1.1.2.1 | Gestión de datos
64 | 1.1.2.1.1 | Importación desde excel
65 |  |  | Cargar datos en archivo excel | Hermida | Romano, Grimberg, Ambesi, Aguirre | 15 |  |  | 36
66 |  |  | Liberar Modulos | Hermida | Romano, Grimberg, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 65
67 |  |  | Conseguir aprobación Modulos | Hermida | Romano, Grimberg, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 66
68 | 1.1.2.1.2 | Exportación en formato Facebook
69 |  |  | Generar catálogo en formato Facebook | Aguirre | Romano, Grimberg, Ambesi, Hermida | ? |  |  | 36 82
70 | 1.1,1 | Interfaces
71 | 1.1.1.1 | Home
72 | 1.1.1.1.2 | Menu
73 | 1.1.1.1.2.1 | Formulario de contacto
74 |  |  | Desarrollar interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 27 36
75 |  |  | Testear interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 75
76 |  |  | Liberar interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 1 |  |  | 76
77 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 77
78 | 1.1.1.1.2.2 | Información institucional
79 |  |  | Desarrollar interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 27 36
80 |  |  | Liberar interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 1 |  |  | 79
81 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 80
82 | 1.1.1.1.2.3 | Catálogo de productos
83 | 1.1.1.1.2.3.1 | Producto
84 |  |  | Desarrollar API | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 15 |  |  | 24
85 |  |  | Desarrollar interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 10 |  |  | 27 36
86 |  |  | Testear interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 85
87 |  |  | Liberar interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 1 |  |  | 86
88 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 87
89 | 1.1.1.1.2.3.2 | Gestor de búsqueda
90 |  |  | Desarrollar API | Hermida | Grimberg, Romano, Ambesi, Aguirre | 15 |  |  | 24
91 |  |  | Desarrollar interfaz | Hermida | Grimberg, Romano, Ambesi, Aguirre | 10 |  |  | 27 36
92 |  |  | Testear interfaz | Hermida | Grimberg, Romano, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 91
93 |  |  | Liberar interfaz | Hermida | Grimberg, Romano, Ambesi, Aguirre | 1 |  |  | 92
94 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Hermida | Grimberg, Romano, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 93
95 | 1.1.1.1.2.3.3 | Visualización de datos
96 |  |  | Desarrollar API | Aguirre | Hermida, Romano, Grimberg, Ambesi | 15 |  |  | 24
97 |  |  | Desarrollar interfaz | Aguirre | Hermida, Romano, Grimberg, Ambesi | 10 |  |  | 27 36
98 |  |  | Testear interfaz | Aguirre | Hermida, Romano, Grimberg, Ambesi | 5 |  |  | 97
99 |  |  | Liberar interfaz | Aguirre | Hermida, Romano, Grimberg, Ambesi | 1 |  |  | 98
100 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Aguirre | Hermida, Romano, Grimberg, Ambesi | 5 |  |  | 99
101 | 1.1.1.1.1 | Slider
102 | 1.1.1.1.1.1 | Productos destacados
103 |  |  | Desarrollar API | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 15 |  |  | 24
104 |  |  | Desarrollar interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 10 |  |  | 27 36
105 |  |  | Testear interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 104
106 |  |  | Liberar interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 1 |  |  | 105
107 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 106
108 | 1.1.1.1.1.2 | Promociones
109 |  |  | Desarrollar API | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 15 |  |  | 24
110 |  |  | Desarrollar interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 10 |  |  | 27 36
111 |  |  | Testear interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 110
112 |  |  | Liberar interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 1 |  |  | 111
113 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 112
114 | 1.1.1.2 | CheckOut
115 |  |  | Desarrollar API | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 15 |  |  | 24
116 |  |  | Desarrollar interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 10 |  |  | 27 36
117 |  |  | Testear interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 117
118 |  |  | Liberar interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 1 |  |  | 118
119 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 119
120 | 1.1.1.2.4 | Gestor de Envíos
121 |  |  | Desarrollar modulo | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 10 |  |  | 27 36
122 |  |  | Testear modulo | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 121
123 |  |  | Liberar modulo | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 1 |  |  | 122
124 |  |  | Conseguir aprobación modulo | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 123
125 | 1.3,4 | Monitoreo y control
126 |  |  | Verificar que satisfacen todos los objetivos fijados | Grimberg | Romano, Hermida, Aguirre, Ambesi | 20 |  |  | 46 54 62 67 69 77 81 88 94 100 107 113 119 124
127 |  |  | Definir circuito de test | Grimberg | Romano, Hermida, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 126
128 |  |  | Realizar circuito de test | Grimberg | Romano, Hermida, Aguirre, Ambesi | 10 |  |  | 127
129 |  |  | Aprobar circuito de test | Grimberg | Romano, Hermida, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 128
130 | 1.3,5 | Cierre
131 |  |  | Proyecto entregado | PM | El team | 505 |  |  | 129
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7