## CC
Nro Hito | Componente de la WBS |  | Descripción hito | Responsable | Fecha | Preliminar | Preliminar | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
| Código | Descripción |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02
1 | 1.4,1 | Inicio | Proyecto iniciado | Cliente | 2020-08-24 | bar: 2020-08-24
2 | 1.4,2 | Planificacion | Alcance liberado | PM | 2020-08-30 | bar: 2020-08-31
3 | 1.4,2 | Planificacion | Alcance aprobado | Cliente | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
4 | 1.4,2 | Planificacion | Cronograma liberado | PM | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
5 | 1.4,2 | Planificacion | Cronograma aprobado | Cliente | bar: 2020-09-14
6 | 1.4,2 | Planificacion | Costo Liberado | PM | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
7 | 1.4,2 | Planificacion | Costo Aprobado | Cliente | bar: 2020-09-14
8 | 1.3,4 | Servidores | Compra de servidores Liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
9 | 1.3,4 | Servidores | Aprobación Servidores | Cliente | bar: 2020-09-14
10 | 1.1,1 | Interfaces | Módulo interfaz WebHome Visual liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
11 | 1.1,1 | Interfaces | Módulo interfaz WebHome Visual aprobado | Cliente | bar: 2020-09-28
12 | 1.2,1 | Desarrollo | ABM Categoria liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
13 | 1.2,1 | Desarrollo | ABM Categoria aprobado | Cliente | bar: 2020-10-05
14 | 1.2,2 | Desarrollo | ABM Producto liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
15 | 1.2,2 | Desarrollo | ABM Producto aprobado | Cliente | bar: 2020-10-05
16 | 1.2,3 | Desarrollo | ABM Oferta liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
17 | 1.2,3 | Desarrollo | ABM Oferta aprobado | Cliente | bar: 2020-10-05
18 | 1.1.1.3.3 | I.Catalogo | Módulo catálogo liberado | PM | 2020-10-04 | bar: 2020-10-05
19 | 1.1.1.3.3 | I.Catalogo | Módulo catálogo aprobado | Cliente | bar: 2020-10-12
20 | 1.1.1.3.1 | I.Institucional | Módulo formulario de contacto liberado | PM | 2020-10-04 | bar: 2020-10-05
21 | 1.1.1.3.1 | I.Institucional | Módulo formulario de contacto aprobado | Cliente | bar: 2020-10-12
22 | 1.1.1.3.2 | I.Contacto | Módulo informacion institucional liberado | PM | 2020-10-04 | bar: 2020-10-05
23 | 1.1.1.3.2 | I.Contacto | Módulo informacion institucional aprobado | Cliente | bar: 2020-10-12
24 | 1.1,3 | G. Busqueda | Módulo gestor de busqueda liberado | PM | 2020-10-11 | bar: 2020-10-12
25 | 1.1,3 | G. Busqueda | Módulo gestor de busqueda aprobado | Cliente | bar: 2020-10-19
26 | 1.1,2 | G.Productos | Modulo producto liberado | PM | 2020-10-11 | bar: 2020-10-12
27 | 1.1,2 | G.Productos | Modulo producto aprobado | Cliente | bar: 2020-10-19
28 | 1.1,4 | Visualizacion | Modulo visualizaciones liberado | PM | 2020-10-18 | bar: 2020-10-19
29 | 1.1,4 | Visualizacion | Modulo visualizaciones aprobado | Cliente | bar: 2020-10-26
30 | 1.1,5 | Checkout | Modulo checkout liberado | PM | 2020-10-25 | bar: 2020-10-26
31 | 1.1,5 | Checkout | Modulo checkout aprobado | Cliente | bar: 2020-11-02
32 | 1.4,5 | Fin | Proyecto entrega final liberado | PM | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02
33 | 1.4,5 | Fin | Proyecto entrega final aprobado | Cliente | 2020-11-02 | bar: 2020-11-02
34 | 1.4,5 | Fin | Proyecto finalizado | Cliente

## CI
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
1 | 2020-04-01 | Administración del proyecto
2 | 1.4,1 | Inicio
3 |  |  | Proyecto Iniciado | PM | El equipo |  | 2020-08-24
4 | 1.4,2 | Planificación
5 |  |  | Diseñar la WBS | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre | 15 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 3
6 |  |  | Diseñar el diccionario de la WBS | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre | 15 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 5
7 |  |  | Liberar Alcance | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 6
8 |  |  | Conseguir aprobación del Alcance | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 7
9 |  |  | Fijar actividades para cumplir con los entregables | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 8
10 |  |  | Diseñar Cronograma en base a las actividades a realizar | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre | 15 |  |  | 9
11 |  |  | Liberar cronograma | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 10
12 |  |  | Conseguir aprobación del cronograma | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 11
13 |  |  | Determinar recursos a utilizar | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 12
14 |  |  | Determinar el costo requerido para estas actividades | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 13
15 |  |  | Liberar Costo | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 14
16 |  |  | Conseguir aprobación del Costo | Grimberg | Hermida, Romano, Ambesi, Aguirre |  |  |  | 15
17 | 1.4,3 | Ejecución
18 | 1.3,4 | Entorno de trabajo
19 |  | Servidores
20 |  |  | Compra de servidores | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi |  |  |  | 16
21 |  |  | Configuración de servidores | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 10 |  |  | 20
22 |  | IDEs
23 |  |  | Compra de licencias | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi |  |  |  | 16
24 |  |  | Configuración de IDEs | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 10 |  |  | 23
25 |  | Ambiente de testing
26 |  |  | Configuración del ambiente de testing | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 10 |  |  | 24
27 |  |  | Verificación del ambiente de testing | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 1 |  |  | 26
28 | 2020-03-01 | Bases de datos
29 | 1.3,2 | Analisis y Diseño
30 |  |  | Diseñar base de datos | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 6 |  |  | 27
31 | 1.3,3 | Desarrollo
32 |  |  | Desarrollar base de datos | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 6 |  |  | 30
33 |  |  | Testear base de datos | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 2 |  |  | 32
34 |  |  | Liberar base de datos | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 1 |  |  | 33
35 |  |  | Conseguir aprobación de la base de datos | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 1 |  |  | 34
36 | 2020-02-01 | ABMs
37 | 1.2,1 | Categoria |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-05
38 |  |  | Desarrollar Entidad | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 2 |  |  | 24 35
39 |  |  | Desarrollar API | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 15 |  |  | 38
40 |  |  | Desarrollar interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 10 |  |  | 27 35
41 |  |  | Integrar ABM Categoria | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 40
42 |  |  | Testear ABM Categoria | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 41
43 |  |  | Liberar ABM Categoria | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 1 |  |  | 42
44 |  |  | Conseguir aprobación ABM Categoria | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 43
45 | 1.2,2 | Producto |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-05
46 |  |  | Desarrollar Entidad | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 2 |  |  | 24 35
47 |  |  | Desarrollar API | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 15 |  |  | 46
48 |  |  | Desarrollar interfaz | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 10 |  |  | 27 35
49 |  |  | Integrar ABM Producto | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 5 |  |  | 48
50 |  |  | Testear ABM Producto | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 5 |  |  | 49
51 |  |  | Liberar ABM Producto | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 1 |  |  | 50
52 |  |  | Conseguir aprobación ABM Producto | Aguirre | Romano, Grimberg, Hermida, Ambesi | 5 |  |  | 51
53 | 1.2,3 | Oferta |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-05
54 |  |  | Desarrollar Entidad | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 2 |  |  | 24 35
55 |  |  | Desarrollar API | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 15 |  |  | 54
56 |  |  | Desarrollar interfaz | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 10 |  |  | 27 35
57 |  |  | Integrar ABM Oferta | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 5 |  |  | 56
58 |  |  | Testear ABM Oferta | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 5 |  |  | 57
59 |  |  | Liberar ABM Oferta | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 1 |  |  | 58
60 |  |  | Conseguir aprobación ABM Oferta | Ambesi | Hermida, Romano, Grimberg, Aguirre | 5 |  |  | 59
61 | 1.3,1 | Gestión de Catalogo y Productos
62 | 1.3.1.1 | Importación de productos desde excel
63 |  |  | Cargar datos en archivo excel | Hermida | Romano, Grimberg, Ambesi, Aguirre | 15 |  |  | 35
64 |  |  | Liberar Modulos | Hermida | Romano, Grimberg, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 63
65 |  |  | Conseguir aprobación Modulos | Hermida | Romano, Grimberg, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 54
66 | 1.3.1.2 | Exportación del catalogo en formato Facebook
67 |  |  | Generar catálogo en formato Facebook | Aguirre | Romano, Grimberg, Ambesi, Hermida | ? |  |  | 35 92
68 | 2020-01-01 | Interfaces |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-28
69 | 1.1,1 | Home
70 |  |  | Desarrollar interfaz | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 15 |  |  | 27
71 |  |  | Testear interfaz | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 5 |  |  | 70
72 |  |  | Liberar interfaz | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 1 |  |  | 71
73 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 5 |  |  | 72
74 | 1.1.1.3 | Menu
75 |  |  | Desarrollar interfaz | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 5 |  |  | 73
76 |  |  | Testear interfaz | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 5 |  |  | 75
77 |  |  | Liberar interfaz | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 1 |  |  | 76
78 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Romano | Hermida, Aguirre, Grimberg, Ambesi | 5 |  |  | 77
79 | 1.1.1.3.1 | Formulario de contacto |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12
80 |  |  | Desarrollar interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 27
81 |  |  | Testear interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 80
82 |  |  | Liberar interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 1 |  |  | 81
83 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 82
84 | 1.1.1.3.2 | Información institucional |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12
85 |  |  | Desarrollar interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 27
86 |  |  | Liberar interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 1 |  |  | 85
87 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Grimberg | Romano, Hermida, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 86
88 | 1.1.1.3.3 | Catálogo de productos |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12
89 |  |  | Desarrollar interfaz | Aguirre | Romano, Grimberg, Ambesi, Hermida | 15 |  |  | 27 35
90 |  |  | Testear interfaz | Aguirre | Romano, Grimberg, Ambesi, Hermida | 5 |  |  | 89
91 |  |  | Liberar interfaz | Aguirre | Romano, Grimberg, Ambesi, Hermida | 1 |  |  | 90
92 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Aguirre | Romano, Grimberg, Ambesi, Hermida | 5 |  |  | 91
93 | 1.1,2 | Producto |  |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-19
94 |  |  | Desarrollar API | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 15 |  |  | 27 35
95 |  |  | Desarrollar interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 10 |  |  | 94
96 |  |  | Testear interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 95
97 |  |  | Liberar interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 1 |  |  | 96
98 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 97
99 | 1.1,3 | Gestor de búsqueda |  |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-19
100 |  |  | Desarrollar API | Hermida | Grimberg, Romano, Ambesi, Aguirre | 15 |  |  | 92
101 |  |  | Desarrollar interfaz | Hermida | Grimberg, Romano, Ambesi, Aguirre | 10 |  |  | 100
102 |  |  | Testear interfaz | Hermida | Grimberg, Romano, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 101
103 |  |  | Liberar interfaz | Hermida | Grimberg, Romano, Ambesi, Aguirre | 1 |  |  | 102
104 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Hermida | Grimberg, Romano, Ambesi, Aguirre | 5 |  |  | 103
105 | 1.1,4 | Visualización de datos |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-26
106 |  |  | Desarrollar API | Aguirre | Hermida, Romano, Grimberg, Ambesi | 15 |  |  | 27
107 |  |  | Desarrollar interfaz | Aguirre | Hermida, Romano, Grimberg, Ambesi | 10 |  |  | 27 35
108 |  |  | Testear interfaz | Aguirre | Hermida, Romano, Grimberg, Ambesi | 5 |  |  | 108
109 |  |  | Liberar interfaz | Aguirre | Hermida, Romano, Grimberg, Ambesi | 1 |  |  | 109
110 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Aguirre | Hermida, Romano, Grimberg, Ambesi | 5 |  |  | 110
111 | 1.1.1.1 | Productos destacados
112 |  |  | Desarrollar API | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 15 |  |  | 27
113 |  |  | Desarrollar interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 10 |  |  | 27 35
114 |  |  | Testear interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 113
115 |  |  | Liberar interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 1 |  |  | 114
116 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 115
117 | 1.1.1.2 | Slider / Promociones
118 |  |  | Desarrollar API | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 15 |  |  | 27
119 |  |  | Desarrollar interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 10 |  |  | 27 35
120 |  |  | Testear interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 119
121 |  |  | Liberar interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 1 |  |  | 120
122 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Ambesi | Romano, Grimberg, Hermida, Aguirre | 5 |  |  | 121
123 | 1.1,5 | CheckOut |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-02
124 |  |  | Desarrollar API | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 15 |  |  | 27
125 |  |  | Desarrollar interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 10 |  |  | 27 35
126 |  |  | Testear interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 125
127 |  |  | Liberar interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 1 |  |  | 126
128 |  |  | Conseguir aprobación interfaz | Romano | Hermida, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 127
129 | 1.1.5.4 | Modulo de Envíos
130 |  |  | Desarrollar modulo | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 10 |  |  | 27 35
131 |  |  | Testear modulo | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 121
132 |  |  | Liberar modulo | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 1 |  |  | 122
133 |  |  | Conseguir aprobación modulo | Hermida | Romano, Grimberg, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 123
134 | 1.4,4 | Monitoreo y control
135 |  |  | Verificar que satisfacen todos los objetivos fijados | Grimberg | Romano, Hermida, Aguirre, Ambesi | 20 |  |  | 44 52 60 65 67 78 83 87 92 98 104 110 116 122 128 133
136 |  |  | Definir circuito de test | Grimberg | Romano, Hermida, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 135
137 |  |  | Realizar circuito de test | Grimberg | Romano, Hermida, Aguirre, Ambesi | 10 |  |  | 136
138 |  |  | Aprobar circuito de test | Grimberg | Romano, Hermida, Aguirre, Ambesi | 5 |  |  | 137
139 | 1.4,5 | Cierre | [5 empty] | 2020-11-02
140 |  |  | Proyecto entregado | PM | El team | 573 |  |  | 138
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7